## 社保处自评表
中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 彩票公益金安排的支出 |  | 负责人及电话 |  | 郭颋 028-84423052
中央主管部门 |  |  | 财政部 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省财政厅 四川省民政厅 |  | 实施单位 | 民政厅直属单位、各市（州）、各县（市、区）
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 29907 | 8197.41 |  | 27.41%
|  |  | 其中：中央补助 | 28966 | 8197.41 |  | 28.3%
|  |  | 省级资金 | 941 |  |  | 0%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照福利彩票“助残、救孤、济困”的发行宗旨，资助为老年人、残疾人、儿童等特殊群体提供服务的社会福利项目，以及符合宗旨的社会公益项目，促进社会福利事业发展。根据评审，开展居家和社区基本养老服务提升行动。 |  |  |  | 养老服务设施建设和维修改造项目完成4个，3个项目已开工建设，6个项目完成开工前准备工作；失能、部分失能老年人上门服务已完成31837人次；精神卫生福利机构设施建设、维修改造、政府购买服务项目完成2个，1个预计5月开工；孤儿助学人数完成2690人；儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置完成5个；购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务完成11个，其余结合疫情精准防控要求有序推进相关服务项目；殡仪馆新建和改扩建中2个已开工，3个正在做前期工作；购置殡葬车辆完成24辆，剩余车辆正在挂网招标或采购中，拟于2022年6月底前装备使用；开展社会工作和志愿服务项目指标完成28个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养老服务设施建设和维修改造项目数量 |  | 13个 | 4个 | 需进行招投标，建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导
|  |  | 家庭养老床位建设补贴数量 |  | ≥8205张 | 2306张 | 正按照试点项目实施方案推进，已建立台账跟踪进度并加强督导
|  |  | 失能、部分失能老年人上门服务数量 |  | ≥16409人次 | 31837人次 | 申报试点前已开展相关工作，验收后按照合同约定进行支付
|  |  | 精神卫生福利机构设施建设、维修改造、政府购买服务项目数量 |  | 3个 | 2个 | 蓬安县精神卫生中心预计5月开工，已建立台账跟踪进度并加强督导
|  |  | 孤儿年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校享受补助人数 |  | 2731人 | 2690人 | 个别孤儿已完成学业，不再补助，资金按月（季）支付，因此资金尚未支付完毕
|  |  | 儿童福利机构、未成年人救助保护机构维修维护及设施设备购置项目数 |  | 5个 | 5个
|  |  | 购买孤儿及事实无人抚养儿童关爱服务项目数 |  | 17个 | 11个 | 结合疫情精准防控要求，有序推进相关服务项目，已建立台账跟踪进度并加强督导
|  |  | 殡仪馆新建和改扩建数量 |  | 5个 |  | 需进行招投标，建设和支付过程较长，已建立台账跟踪进度并加强督导
|  |  | 购置殡葬车辆数 |  | 49辆 | 24辆 | 剩余车辆正在挂网招标或采购中，拟于2022年6月底前装备使用
|  |  | 社会工作和志愿服务支持项目数量 |  | 28个 | 28个 | 款项尚未支付完毕，需按合同约定进行支付
|  | 质量指标 | 家庭养老床位建设质量 |  | 符合行业或地方标准 | 100%
|  |  | 居家上门养老服务水平 |  | 符合行业或地方标准 | 100%
|  |  | 养老服务设施验收合格率 |  | 100% | 100% | 已建成养老服务设施验收合格率达100%，部分机构建设项目尚未建设完成，已建立台账，并加强督导
|  |  | 孤儿助学工程发放率 |  | 100% | 89% | 个别孤儿已完成学业，不再补助，资金按月（季）支付，因此资金尚未发放完毕
|  | 时效指标 | 家庭养老床位建设和上门服务完成时间 |  | 2022年2月底前 | 70% | 正按照试点项目实施方案推进，已建立台账跟踪进度并加强督导
|  |  | 收到中央补助资金后向市县下达经费时间 |  | 1个月内 | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 | 91%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥85% | 89%
|  |  | 孤儿助学受助对象抽样调查满意度 |  | ≥85% | 100%
|  |  | 社会工作和志愿服务项目受助对象抽样调查满意度 |  | ≥85% | 87%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。