附件

| 彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表 |
| --- |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 | 彩票公益金 |
| 中央主管部门 | 财政部 民政部 |
| 地方主管部门 | 四川省财政厅 四川省民政厅 | 资金使用单位 | 各市（州）、各县（市、区）民政局 |
| 资金投入情况 （万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) |
|  | 年度资金总额： | 22163.94 | 16907.44 | 76.28% |
|  | 其中：中央财政资金 | 21207.00 | 16281.54 | 76.77% |
|  | 地方资金 | 893.00 | 561.96 | 62.93% |
|  | 其他资金 | 63.94 | 63.94 | 100.00% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
|  | 分配科学性 | 按照“中省统筹、一个盘子，优选排序、补缺补短”原则，紧紧围绕《四川省“十四五”民政事业发展规划》提出的约束性指标、预期性指标明确资金投入方向、强度、节奏，编制总体绩效目标和阶段性实施规划（年度计划），建立重点项目库，依据补助原则、补助范围、补助对象、补助条件、补助标准、绩效评价结果应用等主要因素进行分配。项目和资金安排适度向原贫困地区倾斜，确保巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。 |  |
|  | 下达及时性 | 民政厅于7月19日收到中央资金分配文件，财政厅于8月18日印发分配文件，确保在收到中央分配文件后1个月内下达各地。 |  |
|  | 拨付合规性 | 各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，自觉接受国库监管。 |  |
|  | 使用规范性 | 各项目实施单位严格按照福彩金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，严格按照国库集中支付进行资金拨付。 | 部分县级民政部门公示信息不完整，将利用片区财务人员培训机会，做好信息公开公示，持续增强福彩公益金社会影响力，广泛接受社会监督。 |
|  | 执行准确性 | 项目整体实现支付16907.44万元，预算执行率为76.28%，较2022年提升18.55个百分点，但依然较慢。 | 预算执行进度有待提升，利用“四川省民政专项资金与项目管理平台”做好预算执行监测，并定期向党组会报告预算执行结果。 |
|  | 预算绩效管理情况 | 利用“四川省民政专项资金与项目管理平台”做好绩效监测，并定期向党组会报告监测结果；全覆盖开展绩效自评确保资金使用合理合规合法；认真开展省本级项目全覆盖审计，市州项目抽审。 |  |
|  | 支出责任履行情况 | 项目单位实现支出后，及时在“四川省民政专项资金与项目管理平台”录入支出情况，各级民政部门认真开展在线支出监督；把支出责任履行情况作为审计监督重点内容。 |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 1.支持特殊困难老年人家庭居家适老化改造;支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的养老机构、城乡社区养老服务设施、农村特困人员供养服务设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，通过政府购买服务，培育居家和社区养老服务机构发展，提高城乡居家和社区养老服务覆盖率;支持养老护理员培训等。 2.支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展;支持箱神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。 3.支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业:支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构能力;支持“孤儿医疗康复明天计划”，为手术适应症孤儿手术矫治和康复等提供资助，改善受助孤儿身体状况 4.支持充善殡葬设施设备，提升殡葬服务能力;支持开展一批面向老年人、残疾人、儿童和困难群众的社会工作和志愿服务项目，发挥社会工作和志愿服务力量在改善保障民生、创新社会治理中的作用。 | 养老机构护理型床位新增数量指标≥6250张，当年实际完成6125张；登记康复对象接受规范精康服务人次数指标≥150000人次，当年实际完成146665人次；支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量指标≥300台套，当年实际完成213台套；为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数指标≥1300人，当年实际完成3715人；“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数指标≥3035人，当年实际完成2966人；支持儿童福利服务机构数量指标≥11个，当年实际完成12个；新建改扩建殡仪馆数量指标≥7个，当年实际完成7个7；火化炉更新改造数量指标≥8个，当年实际完成8个；社会工作和志愿服务项目数量指标≥17个，当年实际完成19个。护理型床位验收合格率指标为100%，当年实际完成项目验收合格率为100%，达到设计标准和要求。通过建设社区养老服务综合体，主要为社区周边老年人提供长期照护、日间照料、配餐送餐、医疗康复、老年教育及娱乐等服务，居家社区“15分钟”养老服务圈逐步建立。接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度抽样调查满意度指标完成92.5%、接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度抽样调查满意度指标完成93.3%，均高于绩效目标指标值。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构护理型床位新增数量（张） | ≥6250张 | 6125张 | 个别项目还在继续施工中，设置台账进行跟踪督促。 |
|  |  |  | 登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次） | ≥150000人次 | 146665人次 | 部分站点还在建设中，设置台账进行跟踪督促。 |
|  |  |  | 支持精神卫生社会福利机构和民政直属康复辅助器具机构购置设备数量（台套） | ≥300台套 | 213台套 | 部分项目还在持续采购，设置台账进行跟踪督促。 |
|  |  |  | 为困难残疾人配置康复辅助器具或实施手术矫治人数（人） | ≥1300人 | 3715人 |  |
|  |  |  | “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人） | ≥3035人 | 2966人 | 少数孤儿已毕业，将据实结算使用该项资金。 |
|  |  |  | 支持儿童福利服务机构数量（个） | ≥11个 | 12个 |  |
|  |  |  | “孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数（人） | ≥258人 | 1457人 |  |
|  |  |  | 新建改扩建殡仪馆数量（个） | ≥7个 | 7个 |  |
|  |  |  | 火化炉更新改造数量（个） | ≥8个 | 8个 |  |
|  |  |  | 社会工作和志愿服务项目数量（个） | ≥17个 | 19个 |  |
|  |  | 质量指标 | 护理型床位验收合格率（%） | =100% | 100.00% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 居家社区养老服务便利性和专业性 | 更加健全 | 93.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接受服务的特殊困难老年人对居家社区养老服务满意度（%） | ≥90% | 92.50% |  |
|  |  |  | 接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%） | ≥90% | 93.30% |  |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |