## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金支持广安市居家和社区基本养老服务提升行动项目资金
中央主管部门 |  |  | 民政部
地方主管部门 |  |  | 四川省民政厅 |  | 资金使用单位 | 广安市民政局
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4497.68 | 4070.6839 |  | 90.51%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3380 | 3380 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 1117.68 | 690.6839 |  | 61.8%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 将各县（市、区）养老服务需求作为分配因素
|  |  | 下达及时性 | 严格按照要求进行下达
|  |  | 拨付合规性 | 严格按程序拨付
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资专项金管理办法及资金支持方向使用资金
|  |  | 执行准确性 | 按照合同方案执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 根据专项资金支持方向及广安市实际需求，切实设定、分解绩效目标，并按要求开展绩效监控，确保年度绩效目标如期实现。
|  |  | 支出责任履行情况 | 地方财政配套资金1117.68万元（其中：省级财政配套补助资金676万元，市县财政配套资金441.68万元），严格履行地方各级财政支出责任，保障项目顺利实施。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，为建立居家和社区基本养老服务高质量发展体制机制和政策体系提供案例和经验支撑。 |  |  |  | 以基本养老服务为核心的养老服务体系正在逐步形成，有效满足广大老年人多样化、多层次居家养老服务愿望及需求。目前已完成家庭养老床位3015张，开展居家养老上门服务完成数量6275人次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 家庭养老床位建设补贴数量 |  | ≥3073张 | 3015张 | 未完成原因： 按照项目实施计划，2023年5月底前完成，项目正有序实施。2022年，试点地区遭遇两轮新冠肺炎疫情，按照疫情防控要求，部分地区养老机构实施封闭式管理，并暂停居家上门服务，项目实施计划不断推迟或间歇性停工。 改进措施： 一是强化实施进度。通过各级养老服务联席会议制度，定期研究解决居家和社区基本养老服务提升行动项目推进中的困难和问题，形成齐抓共管、整体推进的工作格局。 二是强化设施供给。以试点工作为契机，建立完善居家和社区基本养老服务设施规划，全面推动居家、社区、机构“三位一体”养老服务融合，提升老年人周边、身边、床边养老服务水平，着力在城区打造“15分钟养老服务圈”。 三是强化监督管理。实施老年人能力综合评估，建立困难老年人精准识别和动态管理机制。建立周报告、月通报及项目推进“红黑榜”制度，将项目实施情况列入绩效考评重要内容，确保试点项目按时保质完成。
|  |  | 失能部分失能老年人上门服务数量 |  | ≥6145人次 | 6275人次
|  | 质量指标 | 家庭养老床位建设质量 |  | 符合有关行业标准或地方标准 | 符合有关行业标准或地方标准
|  |  | 居家上门养老服务水平 |  | 符合养老护理工作有关行业标准或地方标准 | 符合养老护理工作有关行业标准或地方标准
|  | 时效指标 | 省级将资金下达项目地区时间 |  | 收到预算文件后30日内 | 收到预算文件后30日内
|  |  | 家庭养老床位建设和上门服务完成时间 |  | 2023年5月底前 | 按计划完成
|  | 社会效益 指标 | 居家和社区养老服务能力和品质 |  | 有效提高 | 有效提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度 |  | ≥85% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。